## Resumo da Exportação
PLANILHA DE CONTROLE DE PRODUTIVIDADE
Este documento foi exportado do Numbers. Cada tabela foi convertida em uma planilha do Excel. Todos os outros objetos em cada folha do Numbers foram colocados em planilhas à parte. Esteja ciente de que os cálculos de fórmulas podem ser diferentes no Excel.
| Nome da Folha do Numbers | Nome da Tabela do Numbers | Nome da Planilha do Excel
Gantt Chart w % Complete
|  | Tabela 1 | Gantt Chart w % Complete
Basic Gantt Chart
|  | Tabela 1 | Basic Gantt Chart
Manual Chart
|  | Tabela 1 | Manual Chart

## Gantt Chart w % Complete
GANTT CHART W % COMPLETE
* = an automatically calculated cell
TAREFA | DIA DE INÍCIO | DIA DO MÊS | DIA DE TÉRMINO | DURAÇÃO | DIAS COMPLETOS | DIAS RESTANTES | RESPONSÁVEL | ANDAMENTO | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
Primeiro modelo de projeto
Escrever conteúdo Landing Page | 2018-01-05 | 5 | 2018-01-08 | 300% | 300% | 0% | Nathan | 100%
Aprovar conteúdo | 2018-01-08 | 8 | 2018-01-11 | 3 | 240% | 60% | Meredith | 80%
Revisar Design Landing Page | 2018-01-11 | 11 | 2018-01-16 | 5 | 300% | 200% | Brandon | 60%
Construir Landing Page | 2018-01-14 | 14 | 2018-01-19 | 5 | 200% | 300% | Michael | 40%
Revisão de código Landing Page | 2018-01-17 | 17 | 2018-01-23 | 6 | 120% | 480% | Rachel | 20%
Segundo modelo de projeto
Escrever e-mail promocional | 2018-01-09 | 9 | 2018-01-12 | 3 | 300% | 0% | Nathan | 100%
Desenhar e-mail promocional | 2018-01-12 | 12 | 2018-01-19 | 7 | 560% | 140% | Meredith | 80%
Enviar e-mail promocional | 2018-01-17 | 17 | 2018-01-19 | 2 | 120% | 80% | Brandon | 60%
Analisar resultados da campanha | 2018-01-22 | 22 | 2018-01-26 | 4 | 160% | 240% | Michael | 40%
Terceiro modelo de projeto
Planejar agenda da reunião | 2018-01-15 | 15 | 2018-01-19 | 4 | 400% | 0% | Nathan | 100%
Reservar sala de reunião | 2018-01-22 | 22 | 2018-01-23 | 1 | 80% | 20% | Meredith | 80%
Finalizar apresentação | 2018-01-22 | 22 | 2018-01-26 | 4 | 240% | 160% | Brandon | 60%
Aprovar apresentação | 2018-01-26 | 26 | 2018-01-29 | 3 | 120% | 180% | Michael | 40%
Criar convites para reunião | 2018-01-22 | 22 | 2018-01-25 | 3 | 60% | 240% | Rachel | 20%

## Basic Gantt Chart
GANTT CHART TEMPLATE
* = an automatically calculated cell
TAREFA |  | DIA DE INÍCIO | DIA DE TÉRMINO | COMEÇAR DIA | DURAÇÃO DO TRABALHO | RESPONSÁVEL | ANDAMENTO DA TAREFA | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
Primeiro modelo de projeto
| Escrever conteúdo Landing Page | 1 | 8 | 0 | 7 | Nathália | 100%
| Aprovar conteúdo | 7 | 8 | 6 | 1 | Milena | 80%
| Revisar Design Landing Page | 10 | 14 | 9 | 4 | Miguel | 60%
| Construir Landing Page | 15 | 16 | 14 | 1 | Raquel | 40%
| Revisão de código Landing Page | 18 | 23 | 17 | 5 | Ana | 20%
Segundo modelo de projeto
| Escrever e-mail promocional | 9 | 12 | 8 | 3 | Nathália | 100%
| Desenhar e-mail promocional | 12 | 19 | 11 | 7 | Milena | 80%
| Enviar e-mail promocional | 17 | 19 | 16 | 2 | Miguel | 60%
| Analisar resultados da campanha | 22 | 26 | 21 | 4 | Ana | 40%
Terceiro modelo de projeto
| Planejar agenda da reunião | 15 | 19 | 14 | 4 | Raquel | 100%
| Reservar sala de reunião | 22 | 23 | 21 | 1 | Miguel | 80%
| Finalizar apresentação | 22 | 26 | 21 | 4 | Breno | 60%
| Aprovar apresentação | 26 | 29 | 25 | 3 | Milena | 40%
| Criar convites para reunião | 22 | 25 | 21 | 3 | Ana | 20%

## Manual Chart
GANTT CHART TEMPLATE
TAREFA |  | DIA DE INÍCIO | DIA DE TÉRMINO | DURAÇÃO | RESPONSÁVEL | PERCENT COMPLETE | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
Primeiro modelo de projeto
| Escrever conteúdo Landing Page | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 3 | Nathália | 100%
| Aprovar conteúdo | 2018-01-11 | 2018-01-16 | 5 | Milena | 60%
| Revisar Design Landing Page | 2018-01-14 | 2018-01-19 | 5 | Miguel | 40%
| Construir Landing Page | 2018-01-17 | 2018-01-21 | 4 | Raquel | 20%
| Revisão de código Landing Page | 2018-01-20 | 2018-01-23 | 3 | Ana | 10%
Segundo modelo de projeto
| Escrever e-mail promocional | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 3 | Nathália | 100%
| Desenhar e-mail promocional | 2018-02-08 | 2018-02-13 | 5 | Milena | 80%
| Enviar e-mail promocional | 2018-02-11 | 2018-02-16 | 5 | Miguel | 60%
| Analisar resultados da campanha | 2018-02-14 | 2018-02-23 | 9 | Ana | 40%
Terceiro modelo de projeto
| Planejar agenda da reunião | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 3 | Raquel | 100%
| Reservar sala de reunião | 2018-03-08 | 2018-03-13 | 5 | Miguel | 80%
| Finalizar apresentação | 2018-03-11 | 2018-03-16 | 5 | Breno | 60%
| Aprovar apresentação | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 5 | Milena | 40%
| Criar convites para reunião | 2018-03-17 | 2018-03-21 | 4 | Ana | 20%